## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | ESTINNES
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
58003-2-01 | 1.1 | Mise en valeur et aménagement des abords du ruisseau des Estinnes | Rue Rivière |  | 7120 | Estinnes | 1064492.53 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2024-01-08 | [14 empty] | 2024 : Convention-faisabilité DR. Promesse de subsides de 680.000€ ; 2025 : Auteur de projet désigné. Notification après approbation du budget par la tutelle.
58003-2-02 | 1.2 | Aménagement de la place d'Estinnes-au-Val | Rue Grande |  | 7120 | Estinnes-au-Val | 625000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Subsides Cœur de Village 2022 du Ministre des Pouvoirs Locaux (500.000€).; 2024 : Projet refusé par la RW car ne correspondait plus aux critères de l'appel à projets ; 2025 : suite à la perte du subventionnement le projet a été abandonné. Projet de refaire sur fonds propre une partie de la voirie rue Grande, des parkings, les trottoirs (éventuellement la Place si budget). Un auteur de projet devrait être désigné en 2026 ou 2027.
58003-2-03 | 1.3 | Aménagement du site du tennis d'Estinnes-au-Val | Rue Grande |  | 7120 | Estinnes-au-Val | 87978.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Création d'un terrain de padel : marché attribué en décembre 2021 – travaux en 2022 et finalisé début 2024. Lancement pour le printemps 2024. ; 2025 : Etude d'incidence en cours et approbation par le collège d'un projet de toiture.
58003-2-04 | 1.4 | Valorisation et aménagement du site du gué d'Estinnes | Rue rivière |  | 7120 | Estinnes-au-Val | 187060 | 0 | 0 | BiodiverCité | 4160 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Analyse par les services et la CLDR en 2022. Subsides biodivercité 2023 (4160€).; 2024 : abandon de l'aménagement avec le subside biodiversité (auteur de projet nécessaire);
58003-2-05 | 1.5 | Création d'une Maison du RAVeL |  |  | 7120 | Estinnes | 450000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-06 | 1.6 | Création de liaisons intervillages, douces et touristiques appuyées sur le RAVeL et mettant en valeur le patrimoine de l'Entité |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Projet Wallonie cyclable subside 2021 (300.000€). Analyse par les services et la CLDR en 2022.; 2025 : projet abandonné.
58003-2-07 | 1.7 | Aménagements sécuritaires et identitaires des entrées de village |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 : Panneaux d'entrée de villages identitaires posés en 2015;
58003-2-08 | 1.8 | Aménagement de la salle de Vellereille-les-Brayeux en Maison de village | Rue Albert Bastin | 5 | 7120 | Vellereille-les-Brayeux | 2691091.54 | 1 | 1091165.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours |  | 2018-05-23 | 2019-04-30 | 2019-07-19 | 2021-04-26 | 2021-10-01 | 2021-10-06 |  | 2022-07-14 | 2022-08-16 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2023 : Lot 1 attribué le 15/12/2021 et lot 2 attribué le 08/06/2022 (approbation ministériel 14/07/2022).; 2024 : travaux finis. ; 22 mai 2024 : réception définitive du lot 1 des travaux (salle) et décompte final d'un montant de 2.118.867,72€ ; 30 mai 2025 : réception provisoire du lot 2 (abords) et décompte d'un montant de 572.223,82€
58003-2-09 | 1.9 | Construction de logements tremplins |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-10 | 2.1 | Aménager et sécuriser la rue des Trieux | Rue des Trieux |  | 7120 | Estinnes-au-Mont | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Projet PCM 2021, analyse débutée fin 2021. ; 2025 : relance partielle, projet en cours de réflexion. ; 2026 : réunion le 13 mars avec le SPW mobilité et la zone de Police.
58003-2-11 | 2.2 | Construction de logements intergénérationnels Cure de Fauroeulx |  |  | 7120 | Fauroeulx | 0 | 0 | 0 | FLFNW | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Projet réalisé en 2019.
58003-2-12 | 2.3 | Restructurer et aménager le site "Espace Muchette" à Estinnes-au-Mont | Rue Jules Bougard |  | 7120 | Estinnes-au-Mont | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Déjà réalisé : placement d’un éclairage de nuit. Projet 2021 : aménagement des accès pour création d’un cabinet médical rural.; 2025 : utilisation pour les visites médicales, réunions des alcooliques anonymes et mise à disposition pour les étudiants en période de blocus. L'espace a été sécurisé par la pose de barrières il y a quelques années.
58003-2-13 | 2.4 | Aménager le cœur de village de Fauroeulx |  |  | 7120 | Fauroeulx | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Le monument sera rénové. 2024 : toujours en attente de l'intervention du tailleur de pierre; 2025 : le marché public a dû être annulé. Relancement en 2026.
58003-2-14 | 2.5 | Aménager une connexion douce entre Vellereille-le-Sec et le futur RAVeL | Rue de la Buissière |  | 7120 | Vellereille-les-Brayeux | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Le projet de connexion douce entre Vellereille- le-Sec et le futur RAVeL est inscrit dans le PCM et a été présenté aux habitants.; 2024 : en attente de la RW. ; 2025 : Projet porté par la région wallonne. Le tronçon entre Spiennes et le musée du silex est aménagé. Adjudication des travaux pour le tronçon entre le musée et Harmignies. Il est dans les intentions d'aménager le tronçon entre Harmignie et Estinnes.
58003-2-15 | 2.6 | Construire une halle ouverte pour développer des initiatives culturelles et commerciales |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-16 | 2.7 | Aménager un parcours Vita à proximité du RAVeL |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-17 | 2.8 | Repenser l'utilisation des églises (avenir des églises, bibliothèque, …) |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-18 | 2.9 | Mettre en valeur le Musée de la Vie Rurale (en lien avec l'espace Muchette) | Chaussée Brunehaut | 26 | 7120 | Estinnes-au-Mont | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le musée devrait déménager dans l'ancienne maison de l'instituteur de Vellereille-le-sec.; 2025 : déménagément du musée prévu pour 2026 si accord des pompiers.
58003-2-19 | 2.10 | Valoriser le site du Levant de Mons en y créant un site dédié à l'énergie verte et à la nature en s'appuyant sur la proximité du RAVeL | Avenue du Charbonnage |  | 7120 | Estinnes-au-Val | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Octroi d'un permis pour la création d'un champ agrivoltaïque avec des aménagements (ceinture verte, écopaturage).; 2024 : lancement du projet ; 2025 : procédure de création d'une réserve naturelle en collaboration avec Ardennes et Gaume, mise en place de l'écopâturage. Permis unique sollicité pour l'installation de batteries stationnaires : refusé car dossier incomplet.
58003-2-20 | 2.11 | Aménager le cœur de village de Vellereille-les-Brayeux |  |  | 7120 | Vellereille-les-Brayeux | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Prochain PIC 2025-2028 ; 2025 : / ; auteur de projet sera désigné en 2026 concernant la réfection de la Place des Combattants et du parking en face de l'école.
58003-2-21 | 2.12 | Aménager une crèche sur l'entité |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Projet dans le petit théâtre de Fauroeulx étudié par l'ASBL La cour de récré qui voulait répondre au plan cygogne mais non réalisable.
58003-2-22 | 3.1 | Rénover et restructurer le cœur villageois d'Haulchin |  |  | 7120 | Haulchin | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Réparation des murs et rampes sur la Place du Bicentenaire. Egouttage et voirie PIC en cours.; 2024 : travaux d'égouttage toujours en cours. Fin en 2025.; 2025 : travaux toujours en cours à la rue Cauchies. Fin en mars 2026.
58003-2-23 | 3.2 | Construire/aménager une maison de village à Estinnes-au-Mont |  |  | 7120 | Estinnes-au-Mont | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-24 | 3.3 | Repenser le stationnement |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : PCM approuvé par le Conseil communal le 21 décembre 2020. Analyse de la problématique de la rue des Trieux finalisation 2022.
58003-2-25 | 3.4 | Estinnes, commune propre |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Inscription de groupes "Ambassadeurs de la propreté" dans plusieurs villages. Achat de caméra pour lutter contre les dépôts sauvages. Maintien des nasses à canettes (rue des Chauffours et rue de la Sainte). Lancement d'un Plan Local Propreté avec des réunions citoyennes dès 2024 ; 2024 : validation du Plan Local de Propreté d'Estinnes par la Région wallonne et réponse à un appel à projets permettant l'octroi d'un subside de 14.000€ ; 2025 : Désignation d'un agent constatateur à temps plein. Etude d'incidence pour le placement de caméras de surveillance et encodage des caméras. Achat de nouvelles poubelles publiques avec des petites ouvertures, sacs jaunes "Estinnes, propreté publique" pour le ramassage des déchets sauvages.
58003-2-26 | 3.5 | Créer des espaces ludiques intergénérationnels |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : Des aménagements ont été fait à plusieurs endroits.
58003-2-27 | 3.6 | Poursuivre et développer les actions en faveur de la nature |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 | BiodiverCité | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Réalisation d’aménagement sur le site "Le Marais" au cœur du village de Peissant : plantation d'arbres, pré fleuri, mare, … en partenariat avec Quartier de vie Participation à l’appel à projet BiodiverCité. Subvention régionale pour les inondations 114.380 €. Consultation des habitants en 2024 ; 2025 : Appel à projet BiodiverCité pour la réfection de la mare de l'école de Fauroeulx, partenariat avec le contrat Rivière.
58003-2-28 | 3.7 | Mettre sur pied une commission agricole communale |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : Rencontres des agriculteurs et riverains animés par le Collège des producteurs en nov 24 et mars 2025. Projet de création d'une Commission soutenu par le Collège, certains agriculteurs ont été invités à proposer des sujets.
58003-2-29 | 3.8 | Rénover et restructurer le cœur villageois de Croix-lez-Rouveroy |  |  | 7120 | Croix-lez-Rouveroy | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Sécurisation de la place par la pose de barrières, placement de bancs, d'une aire de jeux pour enfants et d'un module de panier de basket/goal de football. ; 2024 : fin.
58003-2-30 | 3.9 | Poursuivre l'épuration des eaux et encourager le recours au lagunage |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 | Contrat Rivière | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Prévu dans le programme d'actions des 2 Contrats Rivière (Haine et Sambre) : sensibiliser les citoyens à épurer leurs eaux par des moyens individuels.; 2024 : travaux d'égouttage d'Haulchin; 2025 : courriers de rappel et de sensibilisation à Vellereille-le-Sec et Rouveroy.
58003-2-31 | 3.10 | Rénover et restructurer le cœur villageois de Rouveroy |  |  | 7120 | Rouveroy | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-32 | 3.11 | Rénover et restructurer le cœur villageois de Vellereille-le-Sec | rue de la place |  | 7120 | Vellereille-le-Sec | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : réfection des trottoirs et pose d'avaloirs à la rue de Givry et rue Gailliez ;
58003-2-33 | 3.12 | Préparer la transition énergétique |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 | POLLEC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : La commune s'est engagée dans Pollec (Politique Locale Energie Climat). Participation à un appel à projets Pollec 2021. Adhésion au marché de la Province du Hainaut pour l'acquisition de bornes de recharges pour véhicules électriques, matériel, accessoires pour 3 ou 4 emplacements (subsides RW). Cadastre énergétique des bâtiments communaux avec IDEA. Unité de biométhanisation en travaux en 2023 à Rouveroy. Permis pour la création d'un champ agrivoltaïque sur le site du Levant (voir projet 2.10).; 2025 : réflexion sur une communauté d'énergie autour des bâtiments communaux pourvus de panneaux photovoltaïques ;
58003-2-34 | 3.13 | Construire/aménager une maison multiservices |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-35 | 3.14 | Aménager des zones de rencontre et de convivialité |  |  | 7120 | Estinnes | 40631.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Aménagement de la place de Croix-lez-Rouveroy (voir projet 3.8).
58003-2-36 | 3.15 | Construire/aménager une aire de jeux et de détente derrière le salon communal d'Haulchin | Place du Bicentenaire |  | 7120 | Haulchin | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Aménagement de terrains de pétanque.
58003-2-37 | 3.16 | Valoriser la source du ruisseau des Estinnes |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : la source se trouve sur un terrain privé et est peu visible depuis la route ;
58003-2-38 | 3.17 | Mettre en place des outils de gestion du territoire |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : Réalisation d'une étude hydrologique et hydrographique du territoire. Droit de tirage permettant la réalisation d'une étude sur le Centre de Fauroeulx par le Hainaut Ingiénerie Technique proposant la mise en place d'un by-pass et la réouverture du cours d'eau en plus de la Zone d'Immersion Temporaire.
58003-2-39 | 3.18 | Trouver des solutions durables aux problématiques de l'habitat permanent en zone de loisirs | Pincemaille, rue Provinciale |  | 7120 | Vellereille-les-Brayeux | 0 | 0 | 0 | FLW, ISSH | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Création de logements en cours pour relogement de HP en partenariat avec l'ISSH, le FLFNW et l'AIS.; 2025 : plan Habitat Permanent toujours en cours.
58003-2-40 | 3.19 | Rénover et restructurer le cœur villageois de Peissant |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Le monument a été rénové.; 2025 : changement des potelets autour du kiosque sur la Place Mozin et Libotte, rénovation de l'éclairage public.
58003-2-41 | 3.20 | Rénover la salle du RCTT de Peissant |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Bâtiment communal mis à disposition par convention au club de tennis de table ; 2025 : réfection du parking en gravier.
58003-2-42 | 3.21 | Organiser des évènements favorisant la convivialité |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Distribution de poules, passage du Père Noël, … Mise en œuvre d'actions via le PCS.; 2025 : marché du terroir, chasse aux œufs, féérie lumineuse.
58003-2-43 | 3.22 | Réaliser des aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Création d’un accès PMR au sein de l’Administration communale.;
58003-2-44 | 3.23 | Construire/aménager des logements de transit |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
58003-2-45 | 3.24 | Réaménager le petit parc de Rouveroy | Rue Sainte Barbe |  | 7120 | Rouveroy | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : installation de nouveaux bancs ;
58003-2-46 | 3.25 | Aménager une maison de village à Rouveroy |  |  | 7120 | Rouveroy | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-47 | 3.26 | Mettre sur pied un service d’échange local |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [15 empty] | 2023 : Projet réalisé en 2016, Sel’Estinnes, initiative citoyenne;
58003-2-48 | 3.27 | Rénover la chapelle Notre-Dame de Cambron | Rue Rivière |  | 7120 | Estinnes-au-Mont | 0 | 0 | 0 | SPW | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Travaux en cours; 2024 : travaux toujours en cours. ; 2025 : travaux toujours en cours.
58003-2-49 | 3.28 | Créer des résidences services dans les villages |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-50 | 3.29 | Scolarité et solidarité |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2025 : Ecole du Dehors, garderie à partir de 7 heures du matin ;
58003-2-51 | 3.30 | Améliorer la connexion routière Estinnes - Bonne Espérance | Rue de l'abbaye |  | 7120 | Vellereille-les-Brayeux | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Poursuite de la réflexion dans le cadre du PCM + Aménagements.;
58003-2-52 | 3.31 | Développer le tourisme d'un jour et le patrimoine vivant |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2025 : Appel à projet dans le cadre des Objectifs de Développement Durables : création et balisage de 3 itinéraires de balade ;
58003-2-53 | 3.32 | Aménager et valoriser le site dit "la plage d'Estinnes" | Rue du Moulin |  | 7120 | Estinnes-au-Mont | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : Site privé. ;
58003-2-54 | 3.33 | Développer des initiatives de mobilité alternatives et supracommunales |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : La mise en place de la signalétique du projet Vhello - Réseau des points-nœuds est terminée + Aménagement d'une aire de repos au croisement des 2 RAVeL ( Lignes 108 et 109) au n°18 avec tables et bancs pour pique-nique + Racks à vélos + Nouveaux panneaux signalétiques. Achat de racks à vélos pour les places communales, écoles, cimetières aires de jeux.
58003-2-55 | 3.34 | Aménager une sportzone à Rouveroy |  |  | 7120 | Rouveroy | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-56 | 3.35 | Développer une économie rurale |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-57 | 3.36 | Création d'une zone d'accueil pour camping-car |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé
58003-2-58 | 3.37 | Rénover et isoler les bâtiments communaux |  |  | 7120 | Estinnes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Isolation d’une partie des toitures de l'Administration communale. Remplacement de châssis simple vitrage par du double dans trois logements sociaux communaux et remplacement des châssis de l'école d'EAM. ; 2024 : Placement de panneaux photovoltaïques sur 4 écoles; 2025 : réflexion sur le placement de panneaux photovoltaïques sur la salle Mabille et sur l'école d'Estinnes-au-Mont.

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné