## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Frameries
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
53028-1-28 | 9 | Projet transcommunal : liaison cycliste entre la gare de Frameries et le Bois de Colfontaine |  |  | 7080 | Sars-La-Bruyère | 1850000 | 1 | 776340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2019-02-19 | 2019-12-05 | 2022-10-06 | 2023-07-04 | [11 empty] | 2023 : Procédure de permis d'urbanisme + décret voirie en cours; 2024 : obtention du permis et rédaction du CSCh 2025/11/28 approbation du projet définitif par la Ministre

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné