## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | LEGLISE
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
84033-2-03 | / | PBE - Création d'un réseau de chaleur à Léglise | Rue du Chaudfour | 2 | 6860 | LEGLISE | 307458.46 | 1 | 48845.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2011-02-22 | 2012-01-19 | 2016-02-16 | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 2017-09-26 | 2016-11-18 | 2016-12-29 | 2017-09-26 | 2017-08-21 | 2018-03-16 |  | 2019-06-27
84033-2-04 | / | Salle st Hubert à Volaiville | Rue des Nutons | 47 | 6860 | VOLAIVILLE | 790618.54 | 1 | 655000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2011-11-26 | 2013-01-22 | 2014-03-04 | 2014-09-29 | 2015-05-20 | 2015-11-26 |  | 2016-05-03 | 2016-06-13 | 2017-10-20 | 2019-11-07 | 2020-02-21
84033-2-06 | / | Assenois : création d’une maison de village dans le cadre d’un projet sportif global | Rue du Bourzy | 62 | 6860 | Léglise | 1252110.98 | 1 | 472162.5 | Infrasports | 488240 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2013-01-29 | 2013-04-18 | 2014-01-09 | 2014-06-23 | 2014-08-13 | 2015-01-29 | 2015-03-19 | 2015-05-02 | 2015-09-10 | 2015-12-02 | 2017-10-20 | 2021-04-08
84033-2-07 | / | Acquisition et création de cinq logements tremplins dans l’ancienne Gendarmerie de MELLIER | Rue des forges | 20-22-24-26-26A | 6860 | MELLIER | 900595.04 | 1 | 707844.67 | SAR | 80523 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2014-10-28 | 2012-09-13 | 2015-02-23 | 2015-05-29 | 2017-05-24 | 2021-06-16 | 2020-09-30 | 2021-10-28 | 2022-06-02 | 2022-08-08 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024 : Fin des travaux et mise en location des logements en juillet 2024. 2025 : départ d'une locataire et CAALT pour le choix d'un nouveau locataire début décembre.
84033-2-08 | / | Création et aménagement d’un chemin de liaison reliant le village de Louftémont à l’école de Louftemont-Anlier | Rue Albert Ier – Rue des Eaux Bonnes - Rue du Bépuche – Rue du Terrage - rue du Pierroy |  | 6860 | LOUFTEMONT | 639471.94 | 1 | 222127.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2015-09-24 | 2016-03-24 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2019-05-29 | 2022-03-10 | 2019-06-26 | 2019-11-07 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2022-01-13 | 2025-02-04
84033-2-09 | / | Aménagement du lavoir de Thibessart | Rue de la Fontaine |  | 6860 | THIBESSART | 150161.68 | 1 | 116456.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2017-01-25 | 2016-08-25 | 2017-12-28 | 2018-03-06 | 2018-06-27 | 2020-09-17 | 2019-01-22 | 2019-06-13 | 2019-08-21 | 2019-11-22 | 2020-07-16 | 2025-02-24 | 2021-10-13
84033-2-10 | / | Aménagement de l’ancienne école et la salle Ste-Barbe en maison multiservices polyvalente à Les Fossés | Rue des Comabattants | 46 | 6860 | LES FOSSES | 1729392.48 | 1 | 674992.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2018-01-17 | 2016-02-17 | 2019-12-11 | 2020-12-18 |  | 2023-08-08 | 2024-01-08 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | [5 empty] | 2025 : travaux en cours - fin prévue en 2026

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné